Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha el proyecto ha completado su fase de planificación y su análisis de requerimientos, y se encuentra en la transición hacia el diseño detallado y el desarrollo. Siguiendo la metodología predictiva definida, cada fase cierra con documentación formal antes de avanzar a la siguiente. Actividades realizadas – Planificación inicial (6 de 6 documentos listos): Acta de Constitución del Proyecto (v1.1), EDT con 15 fases y 87 actividades y su diccionario, Carta Gantt (19 semanas), matriz RACI por fase y por actividad, matriz de riesgos con 19 riesgos y plan de pruebas inicial. – Análisis de requerimientos: ERS elaborado a partir de archivos reales de cartera de Phoenix Service (cartera maestra de octubre y dos carteras individuales de un ejecutivo). En su versión 2 queda con 33 requerimientos funcionales y 22 no funcionales, priorizados con MoSCoW y con trazabilidad hacia la EDT. – Diseño (1 de 4 documentos listos): el ERS está terminado y define la arquitectura. Están pendientes los modelos de datos, los mockups de interfaz y el plan de calidad y costos. – Desarrollo (iniciado): avance en el módulo de importación y normalización de Excel en TypeScript (lectura de archivos, mapeo de columnas, previsualización, normalización, importación, cálculos y clasificación), ademas de la app con el discador predictivo para llamadas también está bastante avanzada ya toma los números desde la app de escritorio y llama de manera automática a los “clientes” con estado pendiente. Objetivos específicos cumplidos hasta ahora – Cumplidos: levantar y especificar los requerimientos en un ERS (OE 1) y planificar el proyecto con documentación de gestión completa (OE 2). – En curso: automatizar la importación, validación y normalización de Excel (OE 3). – Pendientes: almacenamiento SQLite con histórico, indicadores y score, dashboard, gestiones, seguridad y operación offline, y verificación de calidad (OE 4 a 10). Durante este período se realizaron ajustes al stack tecnológico, al alcance y a los objetivos, que se detallan en las secciones siguientes. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajustaron los objetivos para reflejar la arquitectura vigente definida en el ERS v2. Objetivo general Diseñar e implementar CarteraX (Phoenix), una aplicación de escritorio local para los ejecutivos de cobranza de Phoenix Service, que permita importar y normalizar automáticamente sus archivos Excel de cartera, priorizar los casos críticos, visualizar indicadores de gestión, registrar el historial de gestiones y apoyar el contacto telefónico mediante una aplicación Android vinculada, operando de forma local y sin depender de servicios en la nube. Objetivos específicos – Levantar y especificar los requerimientos del sistema en un ERS priorizado con MoSCoW, a partir de archivos reales de cartera. – Planificar el proyecto con una metodología predictiva, elaborando Acta de Constitución, EDT, Carta Gantt, matriz RACI, matriz de riesgos y plan de pruebas. – Automatizar la importación, validación y normalización de archivos Excel con formatos variables, reduciendo de 3-4 horas a menos de 1 hora diaria el tiempo de formateo de datos. – Almacenar la cartera normalizada en SQLite local, con histórico por período y trazabilidad del archivo original. – Calcular indicadores de cobranza y un score de priorización que identifique los casos críticos de cada ejecutivo. – Entregar un dashboard con KPIs, tabla de cartera con búsqueda y filtros, y alertas de clientes de alta prioridad sin gestión reciente. – Implementar el registro y el historial de gestiones por cliente. – Desarrollar Phoenix Mobile (Android/Kotlin) y una cola progresiva de llamadas comunicada con Phoenix Desktop por HTTP/REST en red local. – Garantizar la operación offline-first y la protección de los datos personales y financieros de los clientes, en línea con la Ley 19.628. – Verificar la calidad con pruebas automatizadas y validar la usabilidad con ejecutivos de Phoenix Service antes de la puesta en marcha. Se agregaron objetivos de documentación y planificación y de seguridad de datos. |
| Metodología | La metodología no tuvo ajustes: se mantiene la metodología predictiva (cascada) basada en el PMBOK, con las fases de Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre descritas en la Fase 1. Los cambios de stack y de alcance se gestionaron como actualizaciones controladas de la documentación base. El ERS v1 se consolidó en un ERS v2 que incluye un resumen de correcciones y una matriz de trazabilidad con la EDT, y las inconsistencias detectadas quedaron registradas para actualizar la EDT antes de avanzar con el desarrollo. |
| Evidencias de avance | Evidencias presentadas – Documentos de planificación: Acta de Constitución v1.1, EDT con diccionario, Carta Gantt, matriz RACI, matriz de riesgos y plan de pruebas inicial. Demuestran que el proyecto tiene alcance autorizado, trabajo desglosado, cronograma, responsables definidos, riesgos evaluados y una estrategia de pruebas, tal como exige la metodología predictiva. – ERS Phoenix CarteraX v2 (archivo Excel): contiene los 33 RF y 22 RNF priorizados, la arquitectura y tecnologías, el resumen de correcciones y la trazabilidad con la EDT. Demuestra que los requerimientos se levantaron a partir de datos reales y que se depuraron duplicados e inconsistencias. – Panel de avance de la documentación (captura): muestra el estado de los entregables (Planificación Inicial 6/6, Análisis y Diseño 1/4). Resguardo de la calidad La calidad se resguardó con prácticas propias de la ingeniería de software: priorización MoSCoW de todos los requerimientos, trazabilidad entre ERS y EDT, consolidación de requerimientos duplicados, análisis de riesgos con escala probabilidad × impacto, plan de pruebas definido desde la planificación, y definición de un stack único en TypeScript que simplifica el mantenimiento. Además, el diseño del ERS se basó en archivos reales de cartera para evitar supuestos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Aplicar metodologías de ingeniería de software y buenas prácticas | Gestión y planificación del proyecto (Acta, EDT, Gantt, RACI, riesgos, plan de pruebas) | Documentos de gestión, herramientas de planificación | Fase 1 (semanas 1 a 6) | Jhonny Silva | Facilitó: roles claros y plantillas de gestión. Dificultad: alinear Acta y ERS (R-01). | Completado (6 de 6 documentos) | Sin ajustes; el Acta se actualizó a v1.1. |
| Análisis de requerimientos y modelamiento de procesos | Levantamiento y análisis funcional (ERS) | Archivos reales de cartera, plantillas Excel actuales, ERS en Excel | 2 semanas | Jhonny Silva | Facilitó: acceso a archivos reales. Dificultad: formatos muy variables y ERS v1 con duplicados. | Completado (ERS v2: 33 RF y 22 RNF) | Ajustada: ERS consolidado de 47 a 33 RF y de 27 a 22 RNF; alcance acotado al rol Ejecutivo. |
| Diseño de software y experiencia de usuario | Diseño de arquitectura, modelos de datos y mockups UX/UI | Figma, diagramas de arquitectura | 2 semanas | Diego Cruz Medina | El prototipo debe validarse con el docente antes de avanzar al desarrollo. | En curso (1 de 4 documentos de análisis y diseño listos) | Ajustada: arquitectura Electron + SQLite y nuevo componente Phoenix Mobile. |
| Desarrollo de software y procesamiento de datos | Motor de importación y normalización de Excel | TypeScript, Node.js, Electron, SQLite, librería Excel | 3 semanas | Diego Cruz Medina | Requiere pruebas con archivos reales para validar la flexibilidad del motor. | En curso | Ajustada: de Python/FastAPI/Pandas a TypeScript; teléfonos inválidos se informan en una alerta, sin rechazar filas. |
| Gestión de casos y comunicaciones | Gestión de cartera, registro de gestiones, alertas e historial | TypeScript, SQLite | 2 semanas | Diego Cruz Medina | Depende de la base de datos y del motor de importación. | No iniciado | Ajustada: se eliminó la mensajería por Gmail y WhatsApp; se prioriza registro de gestiones, alertas locales e historial. |
| Automatización de procesos y telefonía | Phoenix Mobile (Android/Kotlin) y cola progresiva de llamadas | Kotlin, Android SDK, HTTP/REST, dispositivo Android | 2 semanas | Diego Cruz Medina | Requiere un dispositivo Android en la misma red local que el equipo del ejecutivo. | No iniciado | Ajustada: el marcador por API de telefonía se reemplazó por app Android con llamadas por SIM. |
| Desarrollo frontend y visualización de datos | Dashboard de indicadores, tabla de cartera, búsqueda y filtros | React, TypeScript, librería de gráficos | 3 semanas | Diego Cruz Medina | Depende de los cálculos de indicadores y de los mockups. | No iniciado | Sin cambios de fondo; alcance limitado al rol Ejecutivo. |
| Aseguramiento de calidad y validación con usuarios | Pruebas automatizadas y validación con ejecutivos | Vitest, plan de pruebas inicial, ejecutivos voluntarios | 2 semanas | Cristóbal Irarrázabal | El plan de pruebas inicial ya está listo; la ejecución depende del avance del desarrollo. | En curso (plan de pruebas inicial listo; ejecución pendiente) | Sin ajustes. |
| Gestión del cambio y soporte | Capacitación, manual de usuario y puesta en marcha | Instalador de escritorio, manual de usuario, sesión de capacitación | 1 semana | Jhonny Silva | Clave para reducir la resistencia al cambio de herramienta. | No iniciado | Ajustada: el empaquetado pasa de Docker a una aplicación instalable de escritorio. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que han facilitado – Acceso a archivos reales de Phoenix Service, que permitió fundamentar el ERS en datos reales. – Documentación de gestión completa desde el inicio (Acta, EDT, RACI, riesgos), que dio claridad de roles y alcance. – Un stack unificado en TypeScript/JavaScript, adecuado para un equipo de tres personas y para un despliegue local simple. – Herramientas de código abierto y apoyo de la jefatura de Phoenix Service. Factores que han dificultado y acciones tomadas – Variabilidad de los formatos de Excel (R-02): se diseñó un motor de importación con mapeo de columnas equivalentes, validación de encabezados y previsualización, probado con archivos reales de distintos meses. Los teléfonos inválidos se informan en una alerta para no rechazar filas. – Desalineación entre Acta, ERS y EDT (R-01): se consolidó el ERS en una versión 2 y se elaboró una matriz de trazabilidad con la EDT. Se actualizará la EDT antes de iniciar el desarrollo del resto de los módulos. – Ampliación del alcance frente al plazo académico (R-14): se acotó el alcance inicial al rol Ejecutivo y se priorizó con MoSCoW, de modo que los requerimientos Must se construyan primero. – Datos sensibles de clientes (R-06): se definieron requerimientos de seguridad (cifrado de contraseñas, control de acceso, sanitización de datos) y operación local sin nube. – Calibración del scoring (R-03): se probará con carteras reales y se ajustarán los pesos con apoyo de los ejecutivos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. – Stack tecnológico: se cambió Python/FastAPI/Pandas con PostgreSQL por Electron, TypeScript, Node.js y SQLite. Se justifica por la simplicidad de instalación local, por no depender de servicios externos y por unificar el lenguaje del equipo. – Alcance acotado al rol Ejecutivo: la vista de supervisor y la sincronización quedan fuera del alcance inicial, para ajustar el proyecto al plazo académico. – ERS consolidado: se fusionaron requerimientos duplicados (de 47 a 33 RF y de 27 a 22 RNF) para mejorar la trazabilidad. – Empaquetado: se reemplaza Docker por una aplicación de escritorio instalable para Windows y un APK para Android.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Según el estado actual, las siguientes actividades no se han iniciado o llevan retraso respecto de la planificación original: – Gestión de casos, alertas e historial; Phoenix Mobile y cola de llamadas; dashboard y frontend; y capacitación y puesta en marcha. Motivos – Al ser una metodología en cascada, el desarrollo de estos módulos depende de cerrar antes los modelos de datos y los mockups, que aún están pendientes. – La consolidación del ERS y el cambio de stack consumieron tiempo del cronograma original, ya que obligaron a rehacer parte de la documentación. – Phoenix Mobile requiere definir primero la interfaz REST entre Desktop y Mobile. Estrategias para avanzar – Cerrar primero los entregables de diseño pendientes (modelos de datos, mockups y plan de calidad y costos). – Priorizar los requerimientos Must del ERS y dejar los Could para el final si el tiempo no alcanza. – Definir el contrato de la API REST entre Desktop y Mobile y desarrollar ambos en paralelo. – Reutilizar el módulo de importación ya avanzado como base para la gestión de cartera y los indicadores. – Revisar el cronograma con el docente y actualizar la Carta Gantt con las fechas reales.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.