## Carta Gantt
Carta Gantt – Proyecto APT
Actividad | Fase 1 | [5 empty] | Fase 2 | [5 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Gestión del Proyecto
Levantamiento y Análisis
Diseño de la Solución | bar: Fase 1 S 3 to Fase 1 S 4
Configuración del Entorno
Base de Datos | bar: Fase 1 S 5 to Fase 1 S 6
Motor de Carga y ETL
Gestión de Casos, Alarmas y Mensajería | bar: Fase 2 S 9 to Fase 2 S 10
Marcado Automático de Llamadas
Backend y API | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 11
Frontend y Dashboard
Seguridad y Control de Acceso | bar: Fase 2 S 12 to Fase 3 S 13
Integración del Sistema
Pruebas y Validación | bar: Fase 3 S 15 to Fase 3 S 16
Empaquetado e Implementación Local
Documentación | bar: Fase 3 S 13 to Fase 3 S 18
Capacitación y Puesta en Marcha
Nota: la distribución de barras por semana es una propuesta; ajústala pintando/borrando celdas. El color de la barra indica la fase en que cae cada semana.