## Cronograma
Semana | Fase | Actividad | Descripción | Entregable | Estado
1 | Levantamiento y análisis | Definición del problema | Documentar proceso actual, actores, problemas y oportunidades | Documento de diagnóstico | Pendiente
2 | Levantamiento y análisis | Levantamiento de requerimientos | Identificar requerimientos funcionales y no funcionales | Matriz de requerimientos | Pendiente
3 | Levantamiento y análisis | Análisis de datos | Revisar estructura de Excel, variables, inconsistencias y reglas de negocio | Diccionario de datos | Pendiente
4 | Diseño | Diseño de arquitectura | Definir arquitectura frontend, backend, base de datos y flujo de información | Diagrama de arquitectura | Pendiente
5 | Diseño | Diseño UX/UI | Diseñar wireframes y prototipo de dashboard, cartera y ficha de cliente | Prototipo Figma | Pendiente
6 | Diseño | Diseño de base de datos | Definir entidades, relaciones, tablas y restricciones | Modelo ER y esquema BD | Pendiente
7 | Desarrollo | Configuración del proyecto | Configurar repositorio, entorno, Docker y estructura inicial | Proyecto base funcional | Pendiente
8 | Desarrollo | Desarrollo Backend | Implementar API, autenticación, usuarios y roles | API inicial | Pendiente
9 | Desarrollo | Importación y procesamiento | Implementar carga, validación, limpieza y normalización de Excel | Módulo de importación | Pendiente
10 | Desarrollo | Gestión de cartera | Implementar clientes, créditos, asignaciones y filtros | Módulo de cartera | Pendiente
11 | Desarrollo | Priorización | Implementar reglas de prioridad y clasificación de casos | Módulo de priorización | Pendiente
12 | Desarrollo | Gestión de clientes | Implementar ficha de cliente, historial y registro de gestiones | Módulo de gestión | Pendiente
13 | Desarrollo | Dashboard | Implementar indicadores, metas, gráficos y seguimiento | Dashboard funcional | Pendiente
14 | Integración | Integración Frontend-Backend | Conectar interfaces con API y base de datos | Sistema integrado | Pendiente
15 | Pruebas | Pruebas funcionales | Validar funcionalidades y flujos principales | Informe de pruebas | Pendiente
16 | Pruebas | Correcciones y mejoras | Resolver errores y ajustar funcionalidades según resultados | Versión corregida | Pendiente
17 | Validación | Prueba con usuarios | Evaluar el sistema con usuarios representativos y recopilar feedback | Registro de validación | Pendiente
18 | Cierre | Documentación | Elaborar manual, documentación técnica y resultados | Documentación final | Pendiente
19 | Cierre | Presentación final | Preparar demostración, conclusiones e indicadores de impacto | Presentación final | Pendiente

## Tecnologias
Componente | Tecnología | Uso
Frontend | React + TypeScript | Interfaz, dashboard y gestión de cartera
Backend | Python + FastAPI | API, lógica de negocio y autenticación
Base de datos | PostgreSQL | Persistencia de clientes, créditos, gestiones y metas
Excel / datos | Pandas + OpenPyXL | Carga, validación, limpieza y normalización
Gráficos | Recharts | Visualización de indicadores
Autenticación | JWT | Sesiones y control de acceso
API | REST + OpenAPI | Comunicación frontend/backend
Control de versiones | Git + GitHub | Versionado y colaboración
Diseño | Figma | Prototipado UX/UI
Contenedores | Docker | Entornos reproducibles
Testing | Pytest + Vitest | Pruebas backend y frontend