## EDT Diagrama
Nivel | Código EDT | Nombre del elemento
1 | 1 | CarteraX
2 | 1.1 | Gestión del Proyecto
3 | 1.1.1 | Planificación del proyecto
3 | 1.1.2 | Distribución de tareas
3 | 1.1.3 | Seguimiento de avance
3 | 1.1.4 | Gestión de riesgos
3 | 1.1.5 | Gestión documental
2 | 1.2 | Levantamiento y Análisis
3 | 1.2.1 | Proceso actual
3 | 1.2.2 | Identificación de usuarios
3 | 1.2.3 | Requerimientos funcionales
3 | 1.2.4 | Requerimientos no funcionales
3 | 1.2.5 | Definición de KPIs
3 | 1.2.6 | Reglas de negocio
3 | 1.2.7 | Casos de uso
3 | 1.2.8 | Validación de requerimientos
2 | 1.3 | Diseño de la Solución
3 | 1.3.1 | Diseño de arquitectura
3 | 1.3.2 | Flujo de información
3 | 1.3.3 | Diseño UX/UI
3 | 1.3.4 | Prototipo Figma
3 | 1.3.5 | Modelo de datos
3 | 1.3.6 | Seguridad y roles
3 | 1.3.7 | Arquitectura Electron
2 | 1.4 | Configuración del Entorno
3 | 1.4.1 | Git y GitHub
3 | 1.4.2 | Configuración del electron
3 | 1.4.3 | Configuración frontend
3 | 1.4.4 | Configuración backend
3 | 1.4.4 | Configuración SQLite
2 | 1.5 | Base de Datos
3 | 1.5.1 | Esquema SQLite
3 | 1.5.2 | Categorizacion clientes
3 | 1.5.3 | Clientes deudores
3 | 1.5.4 | Tabla de gestiones
3 | 1.5.5 | Tabla de metas
3 | 1.5.6 | Datos de prueba
2 | 1.6 | Motor de Carga y ETL
3 | 1.6.1 | Recepción de archivos
3 | 1.6.2 | Interfaz Drag & Drop
3 | 1.6.3 | Validación de estructura
3 | 1.6.4 | Limpieza de datos
3 | 1.6.5 | Normalización de datos
3 | 1.6.6 | Detección de duplicados
3 | 1.6.7 | Persistencia de datos
3 | 1.6.8 | Manejo de errores ETL
2 | 1.7 | Backend y API
3 | 1.7.1 | Estructura FastAPI
3 | 1.7.2 | API de autenticación
3 | 1.7.3 | API de carga de archivos
3 | 1.7.4 | API de cartera
3 | 1.7.5 | API de indicadores
3 | 1.7.6 | API de metas
3 | 1.7.7 | Documentación OpenAPI
3 | 1.7.8 | Mensajería automática (Gmail / WhatsApp)
3 | 1.7.9 | Marcado telefónico automático
2 | 1.8 | Frontend y Dashboard
3 | 1.8.1 | Estructura React + TS
3 | 1.8.2 | Inicio de sesión
3 | 1.8.3 | Vista de carga de cartera
3 | 1.8.4 | Dashboard principal
3 | 1.8.5 | Indicadores KPI
3 | 1.8.6 | Filtros de información
3 | 1.8.7 | Alertas y priorización
3 | 1.8.8 | Manejo de errores UI
2 | 1.9 | Seguridad y Control de Acceso
3 | 1.9.1 | Gestión de usuarios
3 | 1.9.2 | Protección de credenciales
3 | 1.9.3 | Control de acceso
2 | 1.10 | Integración del Sistema
3 | 1.10.1 | Integración Frontend-Backend
3 | 1.10.2 | Integración Backend-SQLite
3 | 1.10.3 | Integración Frontend-ETL
3 | 1.10.4 | Integración de indicadores
3 | 1.10.5 | Integración end-to-end
2 | 1.11 | Pruebas y Validación
3 | 1.11.1 | Plan de pruebas
3 | 1.11.2 | Pruebas unitarias backend
3 | 1.11.3 | Pruebas unitarias frontend
3 | 1.11.4 | Pruebas del proceso ETL
3 | 1.11.5 | Pruebas de integración
3 | 1.11.6 | Pruebas de seguridad
3 | 1.11.7 | Pruebas de usabilidad
3 | 1.11.8 | Pruebas de aceptación
3 | 1.11.9 | Corrección de errores
2 | 1.12 | Empaquetado e Implementación Local
3 | 1.12.1 | Base de datos para instalación
3 | 1.12.2 | Instalación de prueba
3 | 1.12.3 | Respaldos locales
2 | 1.13 | Documentación
3 | 1.13.1 | Manual de instalación
3 | 1.13.2 | Manual usuario e
3 | 1.13.3 | Documentación técnica
3 | 1.13.4 | Documento de pruebas
2 | 1.14 | Capacitación y Puesta en Marcha
3 | 1.14.1 | Preparación de capacitación
3 | 1.14.2 | Capacitación a ejecutivos
3 | 1.14.3 | Instalación final
3 | 1.14.4 | Validación post-instalación
2 | 1.15 | Cierre del Proyecto
3 | 1.15.1 | Verificación de entregables
3 | 1.15.2 | Evaluación de criterios de éxito
3 | 1.15.3 | Acta de cierre
3 | 1.15.4 | Lecciones aprendidas
3 | 1.15.5 | Entrega final

## Descripcion EDT
Nivel | Cod EDT | Nombre del elemento | Definición | Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos
1 | 1 | CarteraX | Sistema local para la gestión y análisis de carteras morosas de Phoenix Service. | Diego Cruz | Se dispone de apoyo del cliente y datos de prueba. | No utilizar servicios de nube. | Desviaciones de alcance o cronograma.
2 | 1.1 | Gestión del Proyecto | Actividades necesarias para planificar, coordinar y controlar el desarrollo del proyecto. | Diego Cruz | El equipo trabajará colaborativamente. | Plazo académico limitado. | Falta de coordinación entre integrantes.
3 | 1.1.1 | Planificación del proyecto | Definir actividades, responsables, dependencias y cronograma general. | Diego Cruz | Se conocen los principales entregables. | Debe ajustarse al período académico. | Subestimación de actividades.
3 | 1.1.2 | Distribución de tareas | Asignar actividades y responsabilidades entre los tres integrantes. | Diego Cruz | Los tres integrantes tienen disponibilidad. | La carga debe ser compatible con otras obligaciones académicas. | Sobrecarga de un integrante.
3 | 1.1.3 | Seguimiento de avance | Controlar el cumplimiento de tareas, hitos y entregables. | Jhonny Silva | Existirá comunicación permanente. | Se debe respetar el calendario académico. | Retrasos acumulativos.
3 | 1.1.4 | Gestión de riesgos | Identificar, evaluar y controlar riesgos del proyecto. | Cristóbal Irarrázabal | El equipo podrá detectar problemas oportunamente. | Recursos humanos limitados. | Riesgos identificados demasiado tarde.
3 | 1.1.5 | Gestión documental | Mantener organizados documentos, diseños, código y evidencias. | Cristóbal Irarrázabal | Se utilizará repositorio compartido. | Debe existir control de versiones. | Pérdida o duplicación de documentos.
2 | 1.2 | Levantamiento y Análisis | Identificación de necesidades, procesos, usuarios y requerimientos del sistema. | Cristóbal Irarrázabal | Se cuenta con información del proceso actual. | No modificar procesos externos al alcance. | Requerimientos incompletos.
3 | 1.2.1 | Levantamiento del proceso actual | Documentar cómo los ejecutivos gestionan actualmente sus carteras mediante Excel y sistemas internos. | Cristóbal Irarrázabal | El proceso actual puede ser explicado por usuarios. | Se mantiene Excel como fuente inicial. | Información incompleta del proceso.
3 | 1.2.2 | Identificación de usuarios | Definir perfiles de ejecutivos, supervisores y administradores involucrados. | Diego Cruz | Los roles principales están identificados. | Alcance limitado a los roles definidos. | Confusión de permisos.
3 | 1.2.3 | Levantamiento de requerimientos funcionales | Definir las funcionalidades que debe proporcionar CarteraX. | Cristóbal Irarrázabal | Los usuarios conocen sus necesidades. | Deben mantenerse dentro del alcance aprobado. | Incorporación de funcionalidades no planificadas.
3 | 1.2.4 | Levantamiento de requerimientos no funcionales | Definir requisitos de seguridad, rendimiento, disponibilidad y usabilidad. | Jhonny Silva | Existen criterios mínimos definidos por el equipo. | Sistema local y sin dependencia permanente de internet. | Requisitos demasiado exigentes para el plazo.
3 | 1.2.5 | Definición de KPIs | Establecer indicadores como tasa de recuperación, días de morosidad y cumplimiento de metas. | Diego Cruz | Los indicadores pueden calcularse desde los Excel. | No integrar directamente con el core bancario. | Datos insuficientes para calcular indicadores.
3 | 1.2.6 | Definición de reglas de negocio | Determinar reglas para validación, priorización, alertas y tratamiento de cartera. | Cristóbal Irarrázabal | Las reglas pueden obtenerse del proceso actual. | Las reglas deben poder ejecutarse con los datos disponibles. | Reglas ambiguas o contradictorias.
3 | 1.2.7 | Definición de casos de uso | Modelar las principales interacciones entre usuarios y sistema. | Cristóbal Irarrázabal | Los actores están definidos. | Solo contemplar funcionalidades del alcance. | Omisión de escenarios importantes.
3 | 1.2.8 | Validación de requerimientos | Revisar y aprobar requerimientos antes de iniciar desarrollo. | Diego Cruz | Los integrantes revisarán los resultados. | Cambios posteriores pueden afectar el cronograma. | Cambios tardíos de alcance.
2 | 1.3 | Diseño de la Solución | Diseño funcional, técnico y visual de CarteraX. | Jhonny Silva | Los requerimientos se encuentran definidos. | Debe respetarse el stack tecnológico del acta. | Decisiones de diseño incompatibles.
3 | 1.3.1 | Diseño de arquitectura | Definir arquitectura general frontend, backend, ETL y base de datos. | Jhonny Silva | React, FastAPI y SQLite serán utilizados. | Arquitectura local/on-premise. | Acoplamiento excesivo entre componentes.
3 | 1.3.2 | Diseño de flujo de información | Definir recorrido de los datos desde el Excel hasta el dashboard. | Jhonny Silva | El flujo de datos está basado en ETL. | No existe integración directa con el core bancario. | Pérdida o transformación incorrecta de datos.
3 | 1.3.3 | Diseño UX/UI | Diseñar la experiencia e interfaz de usuario del sistema. | Diego Cruz | Los usuarios utilizarán computadores de escritorio. | Debe mantenerse una interfaz simple y usable. | Diseño poco intuitivo.
3 | 1.3.4 | Prototipo Figma | Construir prototipo navegable de las principales pantallas. | Diego Cruz | Figma será utilizado como herramienta de prototipado. | Debe representar las funcionalidades reales. | Prototipo desalineado con el desarrollo.
3 | 1.3.5 | Diseño de modelo de datos | Definir entidades, atributos y relaciones de SQLite. | Jhonny Silva | Se conocen las principales entidades del negocio. | Debe soportar clientes, créditos, gestiones y metas. | Modelo insuficiente para nuevos requerimientos.
3 | 1.3.6 | Diseño de seguridad y roles | Definir autenticación, autorización y permisos por rol. | Jhonny Silva | Se utilizará JWT. | Deben existir al menos roles ejecutivo y supervisor. | Accesos indebidos.
3 | 1.3.7 | Arquitectura Electron
2 | 1.4 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Preparación de herramientas, repositorio y entornos necesarios para implementar el sistema. | Jhonny Silva | Los integrantes cuentan con equipos de desarrollo. | El proyecto debe ser reproducible localmente. | Diferencias de configuración entre equipos.
3 | 1.4.1 | Configuración de Git y GitHub | Crear repositorio, ramas y reglas de trabajo colaborativo. | Jhonny Silva | Todos tendrán acceso al repositorio. | Se debe mantener historial de cambios. | Conflictos de ramas.
3 | 1.4.2 | Configuracion Electron
3 | 1.4.3 | Configuración del frontend | Preparar React + TypeScript y dependencias. | Diego Cruz | Node.js disponible en los equipos. | Utilizar stack definido en el acta. | Incompatibilidades de versiones.
3 | 1.4.4 | Configuración del backend | Preparar JavaScript + FastAPI y estructura inicial del proyecto. | Jhonny Silva | JavaScript disponible. | API debe funcionar localmente. | Dependencias incompatibles.
3 | 1.4.5 | Configuración de SQLite | Crear instancia local de base de datos. | Jhonny Silva | Se dispone de SQLite local. | Base de datos debe funcionar sin nube. | Problemas de configuración.
2 | 1.5 | Base de Datos | Implementación de la persistencia de información de CarteraX. | Jhonny Silva | Modelo de datos aprobado. | PostgreSQL local. | Pérdida o inconsistencia de información.
3 | 1.5.1 | Creación de esquema SQLite | Implementar tablas, relaciones y restricciones de la base de datos. | Jhonny Silva | El modelo lógico está definido. | Debe soportar la información requerida. | Errores de integridad.
3 | 1.5.2 | Tabla de clientes y categorizacion | Almacenar usuarios, credenciales y roles. | Jhonny Silva | Roles definidos en análisis. | Acceso controlado mediante autenticación. | Exposición de credenciales.
3 | 1.5.3 | Tabla de clientes y créditos | Persistir información de clientes y créditos provenientes de cartera. | Jhonny Silva | Los datos llegan desde Excel/CSV. | Solo usar información de prueba autorizada. | Duplicidad de registros.
3 | 1.5.4 | Tabla de gestiones | Almacenar las gestiones realizadas sobre los clientes. | Cristóbal Irarrázabal | Las gestiones estarán disponibles en los archivos. | Debe conservarse la trazabilidad. | Inconsistencia de datos históricos.
3 | 1.5.5 | Tabla de metas | Almacenar metas individuales y de supervisión. | Cristóbal Irarrázabal | Las metas serán definidas por la organización. | Deben permitir calcular cumplimiento. | Cálculos incorrectos.
3 | 1.5.6 | Datos iniciales de prueba | Cargar registros controlados para validar el funcionamiento. | Cristóbal Irarrázabal | Se dispone de datos anonimizados. | No usar información sensible real fuera del contexto autorizado. | Datos de prueba poco representativos.
2 | 1.6 | Motor de Carga y ETL | Desarrollo del mecanismo encargado de recibir, validar, limpiar y normalizar archivos Excel/CSV. | Cristóbal Irarrázabal | Los ejecutivos continuarán recibiendo archivos Excel/CSV. | La carga inicial será mediante archivos. | Variabilidad de formatos.
3 | 1.6.1 | Recepción de archivos Excel/CSV | Implementar recepción de archivos provenientes de los usuarios. | Cristóbal Irarrázabal | Los archivos cumplen formatos mínimos. | Debe soportar Excel/CSV. | Archivos corruptos o incompatibles.
3 | 1.6.2 | Interfaz Drag & Drop | Implementar carga mediante arrastre y selección de archivos. | Diego Cruz | El usuario utilizará navegador local. | Debe ser simple para usuarios no técnicos. | Fallos en carga de archivos grandes.
3 | 1.6.3 | Validación de estructura | Verificar columnas, tipos de datos y estructura requerida del archivo. | Cristóbal Irarrázabal | Se conocen columnas mínimas necesarias. | Los formatos pueden variar entre usuarios. | Archivos con columnas faltantes.
3 | 1.6.4 | Limpieza de datos | Corregir formatos inválidos, duplicados y valores inconsistentes. | Cristóbal Irarrázabal | Existen reglas de limpieza definidas. | No modificar datos sin reglas claras. | Pérdida de información relevante.
3 | 1.6.5 | Normalización de datos | Transformar los datos a una estructura uniforme para la base de datos. | Cristóbal Irarrázabal | Se dispone del modelo de datos. | Debe soportar los formatos definidos. | Mapeos incorrectos.
3 | 1.6.6 | Detección de duplicados | Identificar registros repetidos antes de almacenarlos. | Jhonny Silva | Existen identificadores suficientes. | No eliminar información válida automáticamente. | Falsos positivos.
3 | 1.6.7 | Persistencia de datos procesados | Registrar los datos validados y normalizados en SQLite. | Jhonny Silva | Base de datos disponible. | Debe conservar consistencia transaccional. | Datos incompletos por errores de inserción.
3 | 1.6.8 | Manejo de errores ETL | Informar al usuario errores durante procesamiento y carga. | Cristóbal Irarrázabal | Los errores pueden clasificarse. | El sistema no debe detenerse completamente por un registro defectuoso. | Errores difíciles de interpretar.
2 | 1.7 | Backend y API | Implementación de la lógica de negocio y servicios REST mediante FastAPI. | Jhonny Silva | La arquitectura backend está definida. | Funcionamiento local. | Vulnerabilidades o errores de lógica.
3 | 1.7.1 | Estructura FastAPI | Crear arquitectura interna del backend. | Jhonny Silva | Python y FastAPI configurados. | Mantener código modular. | Alto acoplamiento.
3 | 1.7.2 | API de autenticación | Implementar inicio y control de sesión mediante JWT. | Jhonny Silva | Usuarios y roles definidos. | Acceso solo a usuarios autorizados. | Sesiones inseguras.
3 | 1.7.3 | API de carga de archivos | Crear endpoints para recibir y procesar archivos. | Jhonny Silva | Motor ETL disponible. | Debe funcionar localmente. | Archivos maliciosos o corruptos.
3 | 1.7.4 | API de cartera | Crear endpoints para consultar clientes, créditos y gestiones. | Jhonny Silva | Datos disponibles en PostgreSQL. | Solo exponer información autorizada. | Consultas incorrectas.
3 | 1.7.5 | API de indicadores | Crear endpoints para entregar KPIs al dashboard. | Jhonny Silva | Fórmulas de KPIs definidas. | Indicadores deben coincidir con reglas de negocio. | Discrepancias de cálculo.
3 | 1.7.6 | API de metas | Permitir consulta y gestión de información de metas según rol. | Jhonny Silva | Metas almacenadas. | Acceso dependiente del rol. | Modificación no autorizada.
3 | 1.7.7 | Documentación OpenAPI | Documentar endpoints y estructuras de la API. | Jhonny Silva | FastAPI genera documentación. | Mantener documentación sincronizada con código. | Documentación desactualizada.
3 | 1.7.8 | Integración de mensajería automatizada (Gmail y WhatsApp) | Desarrollar la integración con las APIs de Gmail y WhatsApp Business para el envío automático de mensajes a los clientes a partir de los datos de contacto obtenidos del Excel de cartera. | Diego Cruz Medina | Se dispone de acceso a las APIs de Gmail y WhatsApp Business. | Debe funcionar de forma local y no exponer datos sensibles a servicios externos no autorizados. | Bloqueo, limitación o restricción de envío por parte de los proveedores de las APIs.
3 | 1.7.9 | Módulo de marcado telefónico automático | Desarrollar el módulo backend que permite ingresar números telefónicos y activar el marcado automático hacia el teléfono del ejecutivo, quien contesta y gestiona la llamada de forma manual una vez establecida la conexión. | Diego Cruz Medina | Se cuenta con un proveedor o SDK de telefonía compatible con marcación automática. | Sujeto a la disponibilidad de una línea o proveedor de telefonía compatible con el sistema. | Indisponibilidad, costos o incompatibilidad del proveedor de telefonía.
2 | 1.8 | Frontend y Dashboard | Desarrollo de la interfaz de usuario y panel de visualización de indicadores. | Diego Cruz | Prototipo UX/UI aprobado. | Funcionamiento local. | Interfaz compleja o poco intuitiva.
3 | 1.8.1 | Estructura React + TypeScript | Crear arquitectura base del frontend. | Diego Cruz | Proyecto frontend configurado. | Mantener código modular. | Complejidad innecesaria.
3 | 1.8.2 | Pantalla de inicio de sesión | Implementar acceso al sistema mediante usuario y contraseña. | Diego Cruz | API de autenticación disponible. | Roles definidos. | Errores de autenticación.
3 | 1.8.3 | Vista de carga de cartera | Crear interfaz para arrastrar, seleccionar y enviar archivos. | Diego Cruz | API de carga disponible. | Excel/CSV como formato de entrada. | Usuario no sabe si carga terminó.
3 | 1.8.4 | Dashboard principal | Crear panel central para visualizar información de cartera. | Diego Cruz | Indicadores disponibles mediante API. | Debe operar sin conexión a internet. | Sobrecarga visual.
3 | 1.8.5 | Indicadores KPI | Mostrar tasa de recuperación, morosidad y cumplimiento de metas. | Diego Cruz | Fórmulas previamente validadas. | Los indicadores deben ser consistentes con backend. | Información incorrecta.
3 | 1.8.6 | Filtros de información | Permitir filtrar cartera según criterios relevantes. | Diego Cruz | Campos necesarios disponibles. | No introducir filtros fuera del alcance. | Consultas lentas.
3 | 1.8.7 | Alertas y priorización | Destacar automáticamente casos críticos según reglas de negocio. | Diego Cruz | Reglas de priorización definidas. | Solo usar datos disponibles. | Alertas excesivas o incorrectas.
3 | 1.8.8 | Manejo de errores de interfaz | Mostrar errores de carga, conexión y validación de forma comprensible. | Diego Cruz | Backend entrega mensajes controlados. | No exponer errores técnicos innecesarios. | Confusión del usuario.
2 | 1.9 | Seguridad y Control de Acceso | Implementación de mecanismos de protección de acceso e información. | Jhonny Silva | Se utilizará JWT. | Sistema local. | Acceso indebido a información.
3 | 1.9.1 | Gestión de usuarios | Implementar almacenamiento y administración de cuentas. | Jhonny Silva | Usuarios conocidos. | Roles limitados al alcance. | Creación incorrecta de usuarios.
3 | 1.9.2 | Protección de credenciales | Implementar mecanismos adecuados para proteger contraseñas y sesiones. | Jhonny Silva | Se utilizarán prácticas seguras. | No almacenar contraseñas en texto plano. | Exposición de credenciales.
3 | 1.9.3 | Control de acceso a información | Restringir información según rol y permisos. | Jhonny Silva | Backend controla autorización. | Cada endpoint debe validar permisos. | Filtración de información.
2 | 1.10 | Integración del Sistema | Integrar frontend, backend, ETL y PostgreSQL en una solución funcional. | Jhonny Silva | Los componentes principales funcionan individualmente. | Debe ejecutarse localmente. | Errores de interoperabilidad.
3 | 1.10.1 | Integración Frontend-Backend | Conectar las interfaces React con la API FastAPI. | Diego Cruz | API documentada. | REST como mecanismo de comunicación. | Errores de comunicación.
3 | 1.10.2 | Integración Backend-SQLite | Conectar lógica de negocio con base de datos. | Jhonny Silva | Base de datos operativa. | PostgreSQL local. | Fallos de conexión.
3 | 1.10.3 | Integración Frontend-ETL | Conectar interfaz de carga con proceso de validación y normalización. | Cristóbal Irarrázabal | Endpoint de carga implementado. | Mantener flujo definido. | Archivos no procesados correctamente.
3 | 1.10.4 | Integración de indicadores | Verificar que datos almacenados alimenten correctamente el dashboard. | Diego Cruz | KPIs implementados. | Deben coincidir con reglas de negocio. | Diferencias entre frontend y backend.
3 | 1.10.5 | Integración completa end-to-end | Ejecutar flujo completo desde carga del archivo hasta visualización. | Jhonny Silva | Todos los componentes integrados. | Sistema completamente local. | Fallos no detectados previamente.
2 | 1.11 | Pruebas y Validación | Actividades destinadas a verificar calidad, funcionalidad y aceptación de CarteraX. | Cristóbal Irarrázabal | Componentes suficientemente estables. | Plazo limitado para pruebas. | Defectos críticos tardíos.
3 | 1.11.1 | Plan de pruebas | Definir casos, escenarios, datos y criterios de aceptación. | Cristóbal Irarrázabal | Requerimientos validados. | Debe cubrir funciones críticas. | Cobertura insuficiente.
3 | 1.11.2 | Pruebas unitarias backend | Verificar componentes individuales de JavaScript/FastAPI. | Jhonny Silva | Pytest configurado. | Cubrir lógica crítica. | Casos de borde no contemplados.
3 | 1.11.3 | Pruebas unitarias frontend | Verificar componentes React mediante Vitest. | Diego Cruz | Vitest configurado. | Priorizar componentes relevantes. | Interfaz probada insuficientemente.
3 | 1.11.4 | Pruebas del proceso ETL | Verificar carga, limpieza, validación y normalización de archivos. | Cristóbal Irarrázabal | Se dispone de múltiples archivos de prueba. | Probar formatos definidos en alcance. | Formato real no contemplado.
3 | 1.11.5 | Pruebas de integración | Verificar comunicación entre módulos. | Jhonny Silva | Componentes unitarios aprobados. | Cubrir flujos críticos. | Errores entre componentes.
3 | 1.11.6 | Pruebas de seguridad | Verificar autenticación, autorización y acceso por roles. | Jhonny Silva | Roles implementados. | Pruebas limitadas al alcance académico. | Acceso indebido.
3 | 1.11.7 | Pruebas de usabilidad | Evaluar facilidad de uso del sistema con usuarios representativos. | Diego Cruz | Usuarios disponibles para evaluación. | Al menos un grupo de ejecutivos debe validar la solución. | Rechazo o dificultades de uso.
3 | 1.11.8 | Pruebas de aceptación | Comprobar cumplimiento de criterios de éxito del proyecto. | Diego Cruz | Criterios definidos en el acta. | Debe verificarse reducción del trabajo manual. | Solución no cumple expectativas.
3 | 1.11.9 | Corrección de errores | Resolver defectos encontrados en las pruebas. | Todos | Los defectos serán registrados. | El tiempo de corrección es limitado. | Correcciones introducen nuevos errores.
2 | 1.12 | Empaquetado e Implementación Local | Preparación de CarteraX para su instalación y funcionamiento en infraestructura local de Phoenix. | Jhonny Silva | Se dispone de equipo o servidor local. | No depender de servicios cloud. | Diferencias entre equipos.
3 | 1.12.1 | Configuración de base de datos para instalación | Preparar creación e inicialización de PostgreSQL. | Jhonny Silva | PostgreSQL disponible mediante entorno definido. | Debe permitir respaldo local. | Error en inicialización.
3 | 1.12.2 | Instalación de prueba | Instalar CarteraX en un equipo diferente al utilizado para desarrollo. | Cristóbal Irarrázabal | Se dispone de equipo de prueba. | Debe funcionar sin configuraciones especiales. | Dependencias faltantes.
3 | 1.12.3 | Configuración de respaldos locales | Definir mecanismo de respaldo de la información. | Jhonny Silva | TI puede participar en la definición. | No utilizar almacenamiento cloud. | Pérdida de información.
2 | 1.13 | Documentación | Elaboración de documentación necesaria para instalación, uso y mantenimiento básico. | Cristóbal Irarrázabal | Las funcionalidades estarán estabilizadas. | Documentación debe corresponder a la versión entregada. | Manual desactualizado.
3 | 1.13.1 | Manual de instalación | Explicar requisitos y pasos para instalar CarteraX localmente. | Cristóbal Irarrázabal | Docker facilitará instalación reproducible. | Instalación sin nube. | Pasos incompletos.
3 | 1.13.2 | Manual de usuario | Explicar carga de archivos, consulta de cartera e interpretación de indicadores. | Diego Cruz | La interfaz está finalizada. | Orientado a usuarios no técnicos. | Manual demasiado técnico.
3 | 1.13.3 | Documentación técnica | Registrar arquitectura, componentes, base de datos y configuración. | Jhonny Silva | Arquitectura documentada durante desarrollo. | Debe corresponder a la versión final. | Información desactualizada.
3 | 1.13.4 | Documento de pruebas | Consolidar casos ejecutados, resultados, errores y correcciones. | Cristóbal Irarrázabal | Se mantienen evidencias de las pruebas. | Debe incluir pruebas principales. | Pérdida de evidencias.
2 | 1.14 | Capacitación y Puesta en Marcha | Actividades necesarias para preparar a los usuarios y realizar la entrega operativa. | Diego Cruz | Usuarios disponibles para capacitación. | Tiempo de capacitación limitado. | Baja adopción inicial.
3 | 1.14.1 | Preparación de capacitación | Elaborar material y ejercicios de entrenamiento. | Diego Cruz | Manual de usuario disponible. | Debe enfocarse en tareas principales. | Material insuficiente.
3 | 1.14.2 | Capacitación a ejecutivos | Enseñar carga de cartera, consulta y utilización del dashboard. | Diego Cruz | Ejecutivos participan. | Al menos un grupo será utilizado para validación. | Resistencia al cambio.
3 | 1.14.3 | Instalación final | Instalar la solución en el entorno definido por Phoenix Service. | Jhonny Silva | Infraestructura local disponible. | Sin dependencia de nube. | Problemas de configuración.
3 | 1.14.4 | Validación post-instalación | Comprobar que la aplicación funciona correctamente en el entorno final. | Jhonny Silva | Instalación completada. | Debe cumplir criterios de aceptación. | Errores específicos del entorno.
2 | 1.15 | Cierre del Proyecto | Formalización de la finalización y entrega de CarteraX. | Diego Cruz | Entregables aceptados. | Debe cerrarse dentro del período académico. | Entregables pendientes.
3 | 1.15.1 | Verificación de entregables | Comprobar que todos los productos definidos en el acta fueron completados. | Diego Cruz | Existe documentación de entregables. | Debe cumplirse el alcance aprobado. | Omisión de algún entregable.
3 | 1.15.2 | Evaluación de criterios de éxito | Medir resultados frente a los indicadores de éxito definidos. | Cristóbal Irarrázabal | Se cuenta con evidencia de pruebas. | Criterios definidos en el acta. | No alcanzar alguno de los indicadores.
3 | 1.15.3 | Acta de cierre | Formalizar la finalización, entrega y aceptación del proyecto. | Diego Cruz | El cliente/equipo valida el resultado. | Debe corresponder a versión final. | Cierre administrativo incompleto.
3 | 1.15.4 | Lecciones aprendidas | Documentar aprendizajes, problemas y mejoras para futuras iteraciones. | Todos | El equipo participará en retrospectiva. | Tiempo acotado. | Pérdida de aprendizajes.
3 | 1.15.5 | Entrega final del proyecto | Entregar aplicación, documentación y evidencias de pruebas. | Diego Cruz | Todos los productos están finalizados. | Debe respetarse el alcance aprobado. | Falta de algún componente.