## Leyenda y Metodología
MATRIZ RACI — PROYECTO CarteraX
Phoenix Service (Santander Consumer Finance Chile) · Duoc UC — Evaluación de Proyectos, Sección 005D
Proyecto | CarteraX – Sistema de escritorio local para gestión de carteras morosas
Preparado por | Diego Cruz Medina, Jhonny Silva, Cristóbal Irarrázabal
Docente / Supervisor académico | Juan Alberto Ganna
Fecha | 03-09-2026
1. ¿Qué es una Matriz RACI?
La matriz RACI es una herramienta de gestión de proyectos que asigna, para cada actividad o fase, el tipo de participación de cada rol o interesado, usando cuatro categorías:
Sigla | Significado | Descripción
R | Responsable (Responsible) | Ejecuta materialmente la actividad. Puede haber más de un R por tarea.
A | Aprobador (Accountable) | Rinde cuentas por el resultado final. Debe existir exactamente UN A por actividad.
C | Consultado (Consulted) | Aporta información u opinión antes o durante la ejecución (comunicación bidireccional).
I | Informado (Informed) | Se le mantiene al tanto del avance o resultado (comunicación unidireccional).
2. Criterio aplicado en este proyecto (equipo de 3 integrantes)
CarteraX es desarrollado por un equipo de sólo tres integrantes que, en la práctica, colabora en la mayoría de las tareas (todos aportan en levantamiento, desarrollo, pruebas y documentación). Sin embargo, para que la matriz sea una herramienta de gestión real —y no una simple lista donde todos son "R" en todo— se aplicaron las siguientes reglas, coherentes con el EDT y el Acta de Constitución:
• Cada fase/actividad tiene un único responsable formal (A) — el mismo indicado en la columna "Responsable" del EDT — que rinde cuentas por el entregable, aunque no lo ejecute en solitario.
• Los otros dos integrantes del equipo se marcan como R (Responsable de ejecución) en esa misma fase, reflejando el modelo de trabajo colaborativo real del equipo (pair-programming, revisión cruzada, QA compartido).
• El Patrocinador (Jefatura Phoenix Service) se marca C en hitos de validación de requerimientos, pruebas de usabilidad/aceptación y puesta en marcha, e I en el resto.
• El Docente/Evaluador se marca C en los hitos formales de evaluación académica (planificación, validación, pruebas de aceptación, cierre) e I en tareas puramente operativas.
• El Área de TI de Phoenix/Santander se marca C sólo en actividades de infraestructura local (entorno, base de datos, empaquetado e instalación) e I en el resto, dado que no participa en el desarrollo funcional.
• Regla de control de calidad de la matriz: en ninguna fila puede haber cero ni más de un "A"; toda fila debe tener al menos un "R".

## RACI por Fase (EDT Nivel 2)
MATRIZ RACI — CarteraX (vista por Fase, EDT Nivel 2)
Cód. EDT | Fase | Patrocinador (Jefatura Phoenix Service) | Jhonny Silva (Project Lead) | Diego Cruz Medina (Equipo de Desarrollo) | Cristóbal Irarrázabal (Analista QA) | Docente / Evaluador académico | Área TI Phoenix / Santander
1.1 | Gestión del Proyecto | I | R | A | R | C | I
1.2 | Levantamiento y Análisis | C | R | R | A | C | I
1.3 | Diseño de la Solución | I | A | R | R | C | I
1.4 | Configuración del Entorno de Desarrollo | I | A | R | R | I | I
1.5 | Base de Datos | I | A | R | R | I | I
1.6 | Motor de Carga y ETL (TypeScript/JS — ExcelJS/SheetJS) | I | R | R | A | I | I
1.7 | Backend y API (Node.js/TypeScript — Express/NestJS) | I | A | R | R | I | I
1.8 | Frontend y Dashboard (React) | I | R | A | R | I | I
1.9 | Seguridad y Control de Acceso (JWT) | I | A | R | R | I | C
1.10 | Integración del Sistema | I | A | R | R | I | I
1.11 | Pruebas y Validación | C | R | R | A | C | I
1.12 | Empaquetado e Implementación Local | I | A | R | R | I | C
1.13 | Documentación | I | R | R | A | C | I
1.14 | Capacitación y Puesta en Marcha | C | R | A | R | I | C
1.15 | Cierre del Proyecto | C | R | A | R | C | I

## RACI Detallado (EDT Nivel 3)
MATRIZ RACI — CarteraX (vista detallada, EDT Nivel 3, 87 actividades)
Cód. EDT | Actividad | Patrocinador (Jefatura Phoenix Service) | Jhonny Silva (Project Lead) | Diego Cruz Medina (Equipo de Desarrollo) | Cristóbal Irarrázabal (Analista QA) | Docente / Evaluador académico | Área TI Phoenix / Santander
1.1.1 | Planificación del proyecto | I | R | A | R | C | I
1.1.2 | Distribución de tareas | I | R | A | R | I | I
1.1.3 | Seguimiento de avance | I | A | R | R | I | I
1.1.4 | Gestión de riesgos | I | R | R | A | I | I
1.1.5 | Gestión documental | I | R | R | A | I | I
1.2.1 | Levantamiento del proceso actual | I | R | R | A | I | I
1.2.2 | Identificación de usuarios | I | R | A | R | I | I
1.2.3 | Levantamiento de requerimientos funcionales | C | R | R | A | I | I
1.2.4 | Levantamiento de requerimientos no funcionales | C | A | R | R | I | I
1.2.5 | Definición de KPIs | C | R | A | R | C | I
1.2.6 | Definición de reglas de negocio | C | R | R | A | C | I
1.2.7 | Definición de casos de uso | I | R | R | A | C | I
1.2.8 | Validación de requerimientos | C | R | A | R | C | I
1.3.1 | Diseño de arquitectura | I | A | R | R | I | I
1.3.2 | Diseño de flujo de información | I | A | R | R | I | I
1.3.3 | Diseño UX/UI | I | R | A | R | I | I
1.3.4 | Prototipo Figma | I | R | A | R | I | I
1.3.5 | Diseño de modelo de datos | I | A | R | R | I | C
1.3.6 | Diseño de seguridad y roles | I | A | R | R | I | I
1.3.7 | Arquitectura Electron | I | A | R | R | I | I
1.4.1 | Configuración de Git y GitHub | I | A | R | R | I | C
1.4.2 | Configuracion Electron | I | A | R | R | I | C
1.4.3 | Configuración del frontend | I | R | A | R | I | C
1.4.4 | Configuración del backend | I | A | R | R | I | C
1.4.5 | Configuración de SQLite | I | A | R | R | I | C
1.5.1 | Creación de esquema SQLite | I | A | R | R | I | C
1.5.2 | Tabla de usuarios y roles | I | A | R | R | I | I
1.5.3 | Tabla de clientes y créditos | I | A | R | R | I | I
1.5.4 | Tabla de gestiones | I | R | R | A | I | I
1.5.5 | Tabla de metas | C | R | R | A | I | I
1.5.6 | Datos iniciales de prueba | I | R | R | A | I | I
1.6.1 | Recepción de archivos Excel/CSV | I | R | R | A | I | I
1.6.2 | Interfaz Drag & Drop | I | R | A | R | I | I
1.6.3 | Validación de estructura | C | R | R | A | C | I
1.6.4 | Limpieza de datos | I | R | R | A | I | I
1.6.5 | Normalización de datos | I | R | R | A | I | I
1.6.6 | Detección de duplicados | I | A | R | R | I | I
1.6.7 | Persistencia de datos procesados | I | A | R | R | I | C
1.6.8 | Manejo de errores ETL | I | R | R | A | I | I
1.7.1 | Estructura backend Node.js/TypeScript | I | A | R | R | I | I
1.7.2 | API de autenticación | I | A | R | R | I | I
1.7.3 | API de carga de archivos | I | A | R | R | I | I
1.7.4 | API de cartera | I | A | R | R | I | I
1.7.5 | API de indicadores | C | A | R | R | I | I
1.7.6 | API de metas | C | A | R | R | I | I
1.7.7 | Documentación OpenAPI | I | A | R | R | I | I
1.8.1 | Estructura React + TypeScript | I | R | A | R | I | I
1.8.2 | Pantalla de inicio de sesión | I | R | A | R | I | I
1.8.3 | Vista de carga de cartera | I | R | A | R | I | I
1.8.4 | Dashboard principal | I | R | A | R | I | I
1.8.5 | Indicadores KPI | C | R | A | R | I | I
1.8.6 | Filtros de información | I | R | A | R | I | I
1.8.7 | Alertas y priorización | I | R | A | R | I | I
1.8.8 | Manejo de errores de interfaz | C | R | A | R | C | I
1.9.1 | Gestión de usuarios | I | A | R | R | I | I
1.9.2 | Protección de credenciales | I | A | R | R | I | I
1.9.3 | Control de acceso a información | I | A | R | R | I | I
1.10.1 | Integración Frontend-Backend | I | R | A | R | I | I
1.10.2 | Integración Backend-SQLite | I | A | R | R | I | C
1.10.3 | Integración Frontend-ETL | C | R | R | A | C | I
1.10.4 | Integración de indicadores | I | R | A | R | I | I
1.10.5 | Integración completa end-to-end | I | A | R | R | I | I
1.11.1 | Plan de pruebas | C | R | R | A | C | I
1.11.2 | Pruebas unitarias backend | I | A | R | R | I | I
1.11.3 | Pruebas unitarias frontend | I | R | A | R | I | I
1.11.4 | Pruebas del proceso ETL | C | R | R | A | C | I
1.11.5 | Pruebas de integración | I | A | R | R | I | I
1.11.6 | Pruebas de seguridad | I | A | R | R | I | I
1.11.7 | Pruebas de usabilidad | C | R | A | R | I | I
1.11.8 | Pruebas de aceptación | C | R | A | R | C | I
1.11.9 | Corrección de errores | I | A | R | R | I | I
1.12.1 | Configuración de base de datos para instalación | C | A | R | R | I | C
1.12.2 | Instalación de prueba | C | R | R | A | I | C
1.12.3 | Configuración de respaldos locales | I | A | R | R | I | C
1.13.1 | Manual de instalación | C | R | R | A | I | C
1.13.2 | Manual de usuario | I | R | A | R | I | I
1.13.3 | Documentación técnica | I | A | R | R | I | C
1.13.4 | Documento de pruebas | I | R | R | A | I | I
1.14.1 | Preparación de capacitación | C | R | A | R | I | I
1.14.2 | Capacitación a ejecutivos | C | R | A | R | I | I
1.14.3 | Instalación final | C | A | R | R | I | C
1.14.4 | Validación post-instalación | C | A | R | R | C | C
1.15.1 | Verificación de entregables | I | R | A | R | I | I
1.15.2 | Evaluación de criterios de éxito | I | R | R | A | C | I
1.15.3 | Acta de cierre | C | R | A | R | C | I
1.15.4 | Lecciones aprendidas | I | A | R | R | C | I
1.15.5 | Entrega final del proyecto | C | R | A | R | C | I